## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status | Progress (%)
Project Planning | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 5,000.00 | 4,850.00 | 150 | Completed | 100%
Design Phase | 2024-01-16 | 2024-02-28 | 15,000.00 | 14,320.00 | 680 | On Track | 92%
Development Phase | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 75,000.00 | 68,950.00 | +6,050.00 | On Track | 85%
Testing & QA | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 18,000.00 | 17,450.00 | 550 | In Progress | 78%
Deployment & Go-Live | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 12,000.00 | 11,750.00 | 250 | Planned | 10%
Total Budget |  |  |  | 125,000.00 | +3,780.00 | Overall On Track