## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget ($) | Actual Cost ($) | Progress (%) | Resource | Status
Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15 | $5,000 | $4,800 | 96% | John Doe | Completed
Data Collection Phase 1 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 31 | $8,500 | $6,750 | 80% | Jane Smith | In Progress
Data Collection Phase 2 | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 30 | $9,750 | $2,100 | 22% | Mike Johnson | In Progress
Data Validation & Review | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | $5,500 | $0 | 0% | Sarah Lee | Not Started
Reporting & Finalization | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | $6,800 | $0 | 0% | David Brown | Not Started
Total: |  |  |  | $35,550 | $13,650