## Worksheet
Employee Management Project Timeline (Financial View)
Phase | Start Date | End Date | Duration (Days) | Labor Cost ($) | Equipment Cost ($) | Training Cost ($) | Total Cost ($) | Budget Allocated ($) | Status
Phase 1: Project Planning | 2024-01-05 | 2024-01-19 | 15 | 7,500.00 | 3,250.00 | 875 | 11,625.00 | 12,500.00 | In Progress
Phase 2: Recruitment & Hiring | 2024-01-20 | 2024-03-15 | 56 | 38,450.00 | 1,789.99 | 2,245.73 | 42,485.72 | 50,000.00 | In Progress
Phase 3: Employee Onboarding | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 31 | 19,875.00 | 6,250.00 | 9,823.42 | 35,948.42 | 40,000.00 | Delayed (Pending Approval)
Phase 4: Performance Review & Assessment | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 46 | 31,755.89 | 3,298.76 | 1,820.00 | 36,874.65 | 38,500.00 | Not Started
Phase 5: Final Evaluation & Project Closure | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 15 | 9,873.45 | 789.23 | 450 | 11,112.68 | 12,000.00 | Not Started
Total Project Costs (All Phases) |  |  |  |  | 117,455.24 | 15,387.98 | 25,236.00 | 158,079.22 | 152,500.00 | Overall Status: At Risk (Over Budget)
Note: All costs are in USD. Budget allocated includes contingency reserve of 5%. Current project is projected to exceed budget by $5,579.22.