## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%)
Define Goals | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | 100
Research & Analysis | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 10 | 75
Develop Action Plan | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 10 | 50
Implement First Steps | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 15 | 30
Review & Adjust Plan | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5 | 20
Final Evaluation & Reporting | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 5 | 10