## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status
Market Research | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 11 | 75% | In Progress
Product Development Phase 1 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 31 | 50% | In Progress
User Testing & Feedback | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 31 | 15% | Not Started
Final Development & QA | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 31 | 0% | Not Started
Go-to-Market Launch | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 46 | 0% | Not Started
Total Timeline | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 148