## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Status | % Complete
Purchase Raw Materials | 2024-01-05 | 2024-01-15 | In Progress | 75%
Transportation Planning | 2024-01-10 | 2024-01-25 | In Progress | 60%
Warehouse Receiving | 2024-01-18 | 2024-01-28 | To Do | 0%
Inventory Processing | 2024-01-26 | 2024-02-10 | To Do | 0%
Distribution Scheduling | 2024-01-30 | 2024-02-15 | To Do | 0%
Delivery Execution | 2024-02-16 | 2024-03-01 | To Do | 0%
Total Duration | 2024-01-05 to 2024-03-01 (56 days)