## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress
Procurement Planning | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 8 | 65%
Supplier Selection | 2024-01-13 | 2024-01-25 | 13 | 90%
Order Placement | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 6 | 35%
Shipping Coordination | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 15 | 75%
Receiving & Inspection | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 3 | 5%
Total Timeline | 2024-01-05 | 2024-02-18 | 45