## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget ($) | Status | Progress (%)
Market Research | 01/01/2024 | 15/01/2024 | 15 | $5,000 | Completed | 100%
Branding Campaign | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 16 | $8,000 | In Progress | 75%
Social Media Ads | 01/02/2024 | 15/03/2024 | 43 | $15,000 | Not Started | 0%
Email Marketing | 16/02/2024 | 15/03/2024 | 28 | $7,500 | In Progress | 50%
Event Sponsorship | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | $10,000 | Not Started | 0%
Total Budget |  |  | 132 | $45,500