## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Owner | Budget ($) | Status | Actual Spend ($) < th>Variance ($) th >
Market Research | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Sarah Johnson | 5,000.00 | Completed | 4,850.00 | -150
Campaign Design | 01/02/2024 | 15/02/2024 | Michael Lee | 8,000.00 | In Progress | 6,200.00 | -1,800.00
Social Media Ads | 16/02/2024 | 31/03/2024 | Amy Chen | 15,000.00 | Not Started | 0 | 15,000.00
Email Marketing | 16/02/2024 | 31/03/2024 | Robert Kim | 7,500.00 | In Progress | 3,150.00 | -4,350.00
Analytics & Reporting | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Daniel Wright | 3,500.00 | Not Started | 0 | 3,500.00
Total |  |  |  | $39,000.00 |  | $14,200.00