## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget Allocation ($) | Actual Spend ($) | Remaining Budget ($) | Progress (%)
Project Planning & Initiation | 2024-01-05 | 2024-01-15 | $8,500 | $7,300 | $1,200 | 86%
Team Onboarding | 2024-01-16 | 2024-01-30 | $6,750 | $6,750 | $0.00 | 100%
Infrastructure Setup | 2024-02-01 | 2024-03-15 | $35,800 | $28,640 | $7,160 | 80%
Software Deployment | 2024-03-16 | 2024-05-31 | $48,900 | $36,570 | $12,330 | 75%
Training & Rollout | 2024-06-01 | 2024-07-31 | $24,500 | $18,230 | $6,270 | 74%
Performance Review & Reporting | 2024-08-01 | 2024-08-31 | $5,675 | $4,900 | $775 | 86%
Total |  |  | $130,125 | $99,470 | $30,655