## Worksheet
Office Management - Project Plan (Financial View)
Project Phase | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Variance (USD)
Project Initiation | 2024-01-05 | 2024-01-19 | $8,500 | $7,350 | +$1,150
Planning & Design | 2024-01-22 | 2024-03-15 | $35,750 | $36,180 | -$430
Procurement & Setup | 2024-03-18 | 2024-05-10 | $67,890 | $65,340 | +$2,550
Staff Onboarding | 2024-05-13 | 2024-06-14 | $18,600 | $19,250 | -$650
Operational Launch | 2024-06-17 | 2024-07-31 | $45,500 | $43,890 | +$1,610
Total | $176,240 |  |  | $172,010 | +$4,230
Last Updated: April 5, 2024 ¦ Prepared for Office Management Team