## Worksheet
Project ID | Project Name | Start Date | End Date | Status | % Complete | Budget (USD) | Actual Cost (USD)
PJ001 | Website Redesign Initiative | 2023-10-01 | 2024-01-31 | In Progress | 65% | $75,000 | $48,750
PJ002 | Mobile App Development | 2023-11-15 | 2024-06-30 | In Progress | 45% | $180,000 | $81,900
PJ003 | CRM System Integration | 2023-12-10 | 2024-04-15 | Pending Start | 5% | $95,000 | $4,750
PJ004 | Data Center Migration | 2023-11-28 | 2024-03-31 | Completed | 100% | $150,000 | $148,756
PJ005 | Employee Onboarding Portal | 2023-12-05 | 2024-05-31 | Delayed | 38% | $65,000 | $24,750
PJ006 | AI-Powered Analytics Module | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Pending Start | 3% | $250,000 | $7,500
Project Summary
Total Projects: | 6
In Progress: | 2
Completed: | 1
Pending Start: | 2
Delayed: | 1
Overall Progress: | 49%