## Worksheet
Project ID | Project Name | Owner | Status | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | % Complete
P001 | Website Redesign | Jane Smith | In Progress | 2023-11-01 | 2024-02-15 | 50,000.00 | 38,756.43 | 77%
P002 | Mobile App Development | John Doe | In Review | 2023-12-10 | 2024-05-30 | 85,000.00 | 49,678.91 | 58%
P003 | CRM Implementation | Sarah Johnson | On Hold | 2023-10-15 | 2024-06-15 | 75,000.00 | 28,345.16 | 38%
P004 | Data Migration Project | Mike Brown | Completed | 2023-08-20 | 2023-11-30 | 45,000.00 | 44,987.65 | 100%
P005 | Marketing Automation Upgrade | Lisa Wang | Planning | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 60,000.00 | 5,893.74 | 12%