## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Progress (%)
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 100%
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | In Progress | 65%
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-30 | 60 | Not Started | 0%
Development | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 95 | Not Started | 0%
Testing & QA | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 45 | Not Started | 0%
Deployment | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 15 | Not Started | 0%