## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Progress (%)
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 100
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | In Progress | 65
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 45 | Planned | 0
Development Phase | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 86 | Pending Start | 0
Testing & QA | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 65 | Not Started | 0
Deployment & Go-Live | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 15 | Not Started | 0