## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 50,000 | 48,750 | +1,250 (Under Budget)
Market Analysis | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | On Track | 75,000 | 72,500 | +2,500 (Under Budget)
Product Development | 2024-04-11 | 2024-07-30 | 111 | In Progress | 350,000 | 298,000 | +52,000 (Under Budget)
Beta Testing | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 56 | Planned | 80,000 | - | N/A
Launch & Marketing | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 60 | Planned | 450,000 | - | N/A