## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 100 | Completed
Market Research | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 21 | 85 | In Progress
Design Phase | 2024-04-06 | 2024-05-10 | 35 | 30 | Not Started
Development | 2024-05-11 | 2024-07-15 | 65 | 0 | Not Started
Testing & QA | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 45 | 15 | Not Started
Launch & Deployment | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 15 | 0 | Not Started