## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Progress (%)
Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15 | Completed | 100%
Requirements Gathering | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 30 | In Progress | 65%
Design Phase | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 56 | Not Started | 0%
Development | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 90 | Not Started | 0%
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 56 | Not Started | 0%
Deployment | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 16 | Not Started | 0%
Post-Implementation Review | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 15 | Not Started | 0%