## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status
Project Kickoff | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | 100 | Completed
Requirements Gathering | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 10 | 85 | On Track
Design Phase | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 21 | 70 | On Track
Development Phase | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 57 | 45 | Behind Schedule
Testing & QA | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 20 | 30 | Delayed
Deployment & Go-Live | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 10 | 5 | Not Started