## Worksheet
Project Name | Start Date | End Date | Current Status | Progress (%) | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Risk Level | Last Updated
Mobile App Development | 2023-04-01 | 2023-08-30 | On Track | 75% | 150,000 | 120,500 | Medium | 2023-11-15
Website Redesign | 2023-05-10 | 2023-10-31 | Delayed | 50% | 80,000 | 65,200 | High | 2023-11-14
Cloud Migration Initiative | 2023-06-01 | 2024-01-31 | On Track | 45% | 200,000 | 135,000 | Low | 2023-11-14
Customer Analytics Platform | 2023-07-05 | 2024-03-31 | At Risk | 25% | 180,000 | 98,700 | High | 2023-11-13