## Worksheet
Phase | Start Date | End Date | Budget Allocated ($) | Budget Spent ($) | Remaining Budget ($) | Status
Project Initiation | 2024-01-05 | 2024-01-19 | 5,000.00 | 3,857.32 | 1,142.68 | On Track
Requirements Analysis | 2024-01-20 | 2024-02-15 | 8,500.00 | 6,789.45 | 1,710.55 | On Track
Design Phase | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 15,750.00 | 9,876.12 | 5,873.88 | On Track
Development Phase | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 55,000.00 | 38,917.56 | 16,082.44 | On Track
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 18,500.00 | 13,659.87 | 4,840.13 | On Track
Deployment & Training | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 12,350.00 | 9,875.43 | 2,474.57 | On Track
Post-Implementation Review | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5,875.00 | 4,936.78 | 938.22 | On Track
Total |  |  | 135,975.00 | 87,912.53 | 48,062.47