## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration | Progress (%)
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 days | 100%
Requirement Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 days | 75%
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-05 | 35 days | 60%
Development | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 71 days | 40%
Testing & QA | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 45 days | 30%
Deployment & Go-Live | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 15 days | 0%