## Worksheet
Task | Responsible Person | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Status | Progress % | Remarks
Project Initiation | John Doe | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 12,500 | On Track | 90%
Requirement Gathering | Jane Smith | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 25,000 | 23,800 | On Track | 95%
Design Phase | Mike Johnson | 2024-04-11 | 2024-05-30 | 60,000 | 57,200 | On Track | 95%
Development Phase | Sarah Lee | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 150,000 | 138,500 | On Track | 92%
Testing & QA | David Brown | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 35,000 | 34,100 | On Track | 97%
Deployment & Launch | Lisa Wong | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 20,000 | 19,800 | On Track | 99%
Total Budget: |  |  |  | 245,000 | 267,300 | Overall Status: On Track