## Worksheet
KPI Indicator | Target Value | Current Value | Variance (%) | Status | Last Updated
Project Budget | $500,000 | $472,500 | -5.5% | On Track | 2024-04-15
Schedule Progress | 100% | 89% | -11.0% | At Risk | 2024-04-15
Cost Variance (CV) | $0 | -$27,500 | -5.5% | Warning | 2024-04-15
Schedule Variance (SV) | 0 days | -14 days | -14.0% | Delayed | 2024-04-15
Resource Utilization | 85% | 78% | -7.0% | Optimal | 2024-04-15
Earned Value (EV) | $475,000 | $438,250 | -7.8% | Below Target | 2024-04-15