## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget (USD) | Actual Cost | Status | Responsible Person
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 5,000.00 | 4,875.00 | On Track | Sarah Johnson
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 15,000.00 | 14,250.00 | On Track | Michael Chen
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 61 | 30,000.00 | 29,750.00 | On Track | Lisa Park
Development Phase | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 90 | 90,000.00 | 87,350.00 | On Track | David Kim
Testing & Quality Assurance | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 45 | 18,000.00 | 17,625.00 | On Track | Emma Rodriguez
Deployment & Go-Live | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 16 | 5,500.00 | 5,480.00 | On Track | James White
Post-Implementation Review | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 7,500.00 | 7,425.00 | On Track | Anna Thompson
Total Budget (USD) | [6 empty] | 160,500.00
Total Actual Cost (USD) | [6 empty] | 161,405.00