## Worksheet
Task | Owner | Start Date | End Date | Status | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Remaining Savings
Project Planning | Alex Johnson | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Completed | 5,000 | 4,800 | 200
Market Research | Sarah Lee | 2024-03-16 | 2024-04-10 | In Progress | 3,500 | 2,850 | 650
UI/UX Design | Mike Chen | 2024-04-11 | 2024-05-30 | Pending Start | 8,000 | 0 | 8,000
Development Phase | Team Alpha | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Not Started | 25,000 | 0 | 25,000
Testing & QA | Lisa Wong | 2024-09-01 | 2024-10-15 | Planned | 4,200 | 0 | 4,200
Total Budget |  |  | $45,700 |  | $12,850 | $32,850