## Worksheet
Task ID | Task Name | Owner | Start Date | End Date | Duration (Days) | Resource Required | Budget (USD) | Priority | Status | Dependencies | Progress (%)
P-0012024-03-152024-03-3015$15,000HighOn TrackNone85%
P-0022024-04-01 | 2024-05-15 | 55 | $30,000HighIn ProgressP-00165%
P-0032024-05-16 | 2024-07-10 | 65 | $45,000CriticalNot StartedP-0020%
P-0042024-07-11 | 2024-09-30 | 90 | $120,000HighPlannedP-00315%
P-0052024-10-01 | 2024-11-15 | 45 | $35,000HighNot StartedP-0040%
P-0062024-11-16 | 2024-11-30 | 15 | $20,000CriticalNot StartedP-0050%
P-0072024-12-01 | 2024-12-15 | 15 | $8,000MediumPlannedP-0060%