## Worksheet
Task ID | Task Name | Owner | Start Date | End Date | Duration (Days) | Resource Required | Priority Level | Status | Dependencies | Budget (USD) | Progress (%) | Risk Level | Notes
TP-0012024-03-012024-03-1515HighIn Progress-$25,00065%Medium
TP-0022024-03-162024-04-1035HighPlannedTP-001$40,00030%Low
TP-0032024-04-112024-05-1535CriticalIn ProgressTP-002$75,00045%High
TP-0042024-05-162024-07-3175HighNot StartedTP-003$200,0000%Medium
TP-0052024-08-012024-08-3131CriticalPlannedTP-004$50,00025%High
TP-0062024-09-012024-09-1515CriticalPlannedTP-005$30,0000%Low
TP-0072024-09-162024-10-3146MediumNot Started-$25,0000%Low