## Worksheet
Project ID | Project Name | Budget (USD) | Allocated Resources | Start Date | End Date | Current Status | Progress (%) | Actual Spend (USD) | Variance (USD)
PRJ-2024-001 | Digital Transformation Initiative | $500,000 | 15 FTEs | 2024-03-15 | 2024-09-30 | On Track | 75% | $375,000 | +$25,000
PRJ-2024-002 | Cloud Migration Project | $350,000 | 12 FTEs | 2024-04-01 | 2024-11-30 | On Track | 65% | $227,500 | +$17,500
PRJ-2024-003 | Customer Experience Platform | $750,000 | 20 FTEs | 2024-05-10 | 2025-03-15 | At Risk | 40% | $300,000 | +$45,000
PRJ-2024-004 | Supply Chain Optimization | $420,000 | 8 FTEs | 2024-06-15 | 2024-12-31 | On Track | 85% | $357,000 | +$21,000