## Worksheet
Startup Planning - Advanced Gantt Chart
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status
TSK001 | Market Research & Validation | 2024-03-15 | 2024-03-31 | 17
TSK002 | Business Model Design | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15
TSK003 | Prototype Development | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 30
TSK004 | User Testing & Feedback | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 16
TSK005 | Funding Pitch Preparation | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 15
TSK006 | Funding Round (Seed) | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 46
TSK007 | Team Building & Hiring | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 61
TSK008 | Product Launch (Beta) | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 91
MST001 | Launch MVP (Minimum Viable Product) | 2024-10-15 | — | —
Total Project Duration |  |  |  |  | 365 Days (Approx. 1 Year)