## Worksheet
Startup Planning - Gantt Chart (Analysis View)
Task / Milestone | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress
Market Research & Validation | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 15 | 60%
Customer Interviews (50+) | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 10 | 75%
Competitive Analysis | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 13 | 80%
Product Development | 2025-04-16 | 2025-06-30 | 76 | 45%
Prototype Development | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 30 | 90%
User Testing & Feedback | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 31 | 35%
Business Model & Strategy | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 45 | 30%
Revenue Model Design | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 30 | 45%
Go-to-Market Plan | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 30 | 15%
Finalize MVP | 2025-06-30 | 2025-06-30 | - | 10%
Secure Seed Funding | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | 10%
Launch Preparation | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 61 | 5%
Marketing & PR Campaign | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 51 | 3%
Official Product Launch | 2025-10-01 | 2025-10-01 | - | 4%
Legend:Ongoing,Delayed,Completed (if 100%)