## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget Allocation ($) | Status
Market Research | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 11 | $5,000 | In Progress
Product Design Phase 1 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 31 | $15,000 | Not Started
Prototype Development | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 45 | $25,000 | Not Started
User Testing & Feedback | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 30 | $10,000 | Not Started
Marketing & Launch Prep | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 46 | $30,000 | Not Started
Full Launch & Post-Launch Review | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 46 | $20,000 | Not Started
Total |  |  |  | $105,000