## Worksheet
Startup Planning Gantt Chart - Home Use
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status
Market Research | 2024-01-05 | 2024-01-19 | 15
Business Plan Draft | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 17
Prototype Development | 2024-01-20 | 2024-03-15 | 55
Funding Pitch Preparation | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 31
Team Recruitment | 2024-02-10 | 2024-03-10 | 30
Legal & Compliance Setup | 2024-01-25 | 2024-03-01 | 36
Website Development | 2024-02-15 | 2024-04-15 | 60
Alpha Testing & Feedback | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 45
Final Product Launch | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30