## Worksheet
Task ID | Task Name | Owner | Start Date | End Date | Status | Budget (USD)(Planned) | Budget (USD)(Actual)
SP-001 | Market Research & Validation | Marketing Lead | 2024-01-15 | 2024-02-15 | In Progress | $8,500.00 97% § 15,234.44 | $8,200.00 96% § 15,234.44
SP-002 | Product Design & Prototyping | Product Manager | 2024-01-15 | 2024-03-31 | In Progress | $56,750.00 89% § 44,232.19$54,875.00 87% § 44,232.19
SP-003 | Team Hiring & Onboarding | HR Director | 2024-01-25 | 2024-03-15 | Pending | $38,900.00 67% § 24,456.78$32,550.00 49% § 24,456.78
SP-004 | Fundraising & Investor Pitching | CEO/COO | 2024-03-15 | 2024-06-30 | Scheduled | $75,000.00 28% § 24,456.78$18,550.00 12% § 24,456.78
SP-005 | Website & Landing Page Launch | Dev Lead | 2024-03-15 | 2024-04-30 | In Progress | $18,950.00 76% § 24,456.78$14,530.00 59% § 24,456.78
SP-006 | Alpha Testing & Feedback Loop | Product Manager | 2024-05-15 | 2024-06-30 | Scheduled | $17,875.00 15% § 24,456.78$3,990.00 8% § 24,456.78
SP-007 | Full Product Launch & Go-to-Market | Marketing Lead | 2024-07-15 | 2024-08-31 | Scheduled | $65,430.00 7% § 24,456.78 | $12,580.00 3% § 24,456.78