## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress
Project Initiation | 01/01/2024 | 05/01/2024 | 5
Market Research | 06/01/2024 | 15/01/2024 | 10
Strategy Development | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 16
Resource Allocation | 01/02/2024 | 10/02/2024 | 10
Implementation Planning | 11/02/2024 | 28/02/2024 | 18
Review & Approval | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 5
Finalize Strategy | 06/03/2024 | 15/03/2024 | 10