## Worksheet
Strategy Planning - Gantt Chart (Financial View)
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Status
Market Research & Analysis | 2024-01-05 | 2024-01-31 | 27 | $85,000 | $76,500
Product Development Phase I | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 43 | $350,000 | $315,758
Financial Modeling & Forecasting | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 75 | $65,000 | $64,897
Q1 Financial Review (Milestone) | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1 | N/A | $87,658 (Total)
Marketing Campaign Launch | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 91 | $55,000 | $38,976
Scaling Infrastructure | 2024-05-15 | 2024-11-30 | 200 | $875,000 | $698,334
Q2 Financial Review (Milestone) | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 1 | N/A | $75,988 (Total)
Customer Acquisition & Onboarding | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 274 | $985,000 | $686,495
Quarterly Financial Audit | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 16 | $35,000 | $34,778
Q3 Financial Review (Milestone) | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | N/A | $76,585 (Total)
Annual Strategy Review & Budget Planning | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 213 | $465,000 | $98,765
Q4 Financial Review (Milestone) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | N/A | $78,956 (Total)
Total Project | Total Budget: |  |  |  | $3,875,000 | $2,196,564 (Actual Spend)
Forecasted ROI: |  | 18.7% |  |  | Projected