## Worksheet
Strategy Planning - Gantt Chart (Summary View)
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status
S-001 | Project Initiation & Planning | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15
S-002 | Market Analysis & Research | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 30
S-003 | Competitor Benchmarking | 2024-05-16 | 2024-06-15 | 31
S-004 | SWOT Analysis | 2024-06-16 | 2024-07-15 | 30
S-005 | Strategy Formulation | 2024-07-16 | 2024-08-31 | 47
S-006 | Resource Allocation | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 45
M-001 | Strategy Approval (Milestone) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | —
S-007 | Implementation Phase I | 2024-10-16 | 2025-01-31 | 97
S-008 | Monitoring & Evaluation Setup | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 74
S-009 | Final Review & Reporting | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 31
S-010 | Project Closure | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 14
Legend:Progress bars indicate percentage completion. Milestones are highlighted in orange.