## Worksheet
Study Organizer - Gantt Chart (Financial View)
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Budget ($) | Status
001 | Research Phase | 2024-04-05 | 2024-04-15 | $850.00 | 65%
002 | Data Collection | 2024-04-16 | 2024-05-15 | $1,350.00 | 87%
003 | Analysis & Reporting | 2024-05-16 | 2024-06-15 | $985.75 | 33%
004 | Final Presentation Prep | 2024-06-16 | 2024-06-30 | $558.99 | 17%
M001 | Project Kickoff | 2024-04-05 | 2024-04-15 | $35.86 (One-time) | Milestone Complete
M002 | Midterm Review | 2024-05-15 | 2024-05-17 | $18.93 (One-time) | Milestone Complete
M003 | Final Submission | 2024-06-30 | 2024-07-15 | Deadline: 28/6/24
Total Budget: |  |  |  | $3,700.53
This financial Gantt chart tracks study milestones, timelines, and budget allocation. All dates are in YYYY-MM-DD format.