## Worksheet
Task ID | Task Name | Scheduled Start Date | Scheduled End Date | Duration (Days) | Resource Assigned | Estimated Cost ($) | Actual Cost ($) | Status | Dependencies
T0012024-04-012024-04-011Project Manager$500.00$500.00CompletedNone
T0022024-04-032024-04-1513Marketing Team$8,500.00$7,950.00On TrackT001
T0032024-04-162024-05-1035Design Team$15,000.00$14,800.00On TrackT002
T0042024-05-112024-06-1545Engineering Team$30,000.00$29,500.00On TrackT003
T0052024-06-162024-07-1035QA Team$12,000.00$11,850.00On TrackT004
T0062024-07-112024-07-155Operations Team$6,000.00$6,000.00CompletedT005
Total Estimated Cost:$62,000.00Total Actual Cost:$59,850.00