## Worksheet
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD)
T001 | Project Planning Phase | Jane Doe | 2024-03-15 | 2024-03-31 | 17 | On Track | 5,000.00 | 4,850.00
T002 | Design Review Meeting | John Smith | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | In Progress | 2,500.00 | 2,300.00
T003 | Development Phase - Frontend | Alex Chen | 2024-04-10 | 2024-05-15 | 46 | Delayed | 12,000.00 | 13,500.00
T004 | Testing & QA Cycle | Maria Garcia | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 31 | On Track | 8,000.00 | 7,950.00
Total Tasks |  |  |  |  | 108 | $37,500.00 | $36,600.00