## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 7 | Completed
Requirement Gathering | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 8 | In Progress
Design Phase | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | Not Started
Development | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 56 | Planned
Testing & QA | 2024-05-16 | 2024-06-10 | 35 | Not Started
Deployment | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 5 | Planned
Post-Launch Review | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 5 | Not Started