## Worksheet
Task ID | Task Name | Start Date | End Date
T001 | Project Initiation | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 6 | Sarah Lee | On Track | 15,000 | 100
T002 | Requirements Gathering | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 15 | James Wilson | On Track | 30,000 | 85
T003 | Design Phase | 2024-04-06 | 2024-05-15 | 40 | Lisa Chen | In Progress | 60,000 | 65
T004 | Development & Testing | 2024-05-16 | 2024-07-15 | 60 | Mike Torres | Planned | 120,000 | 20
T005 | Deployment & Go-Live | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 16 | Emma Patel | Not Started | 25,000 | 0