## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 10 | 95% | Completed
Requirement Gathering | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 15 | 70% | In Progress
Design Phase | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 20 | 30% | Not Started
Development | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 46 | 0% | Not Started
Testing & QA | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 0% | Not Started
Deployment & Launch | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 15 | 0% | Not Started