## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration | Progress (%)
Project Planning | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 7 days | 100
Requirement Gathering | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 7 days | 95
Design Phase | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 15 days | 80
Development Phase | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 60 days | 45
Testing & QA | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 days | 70
Deployment | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5 days | 100
Post-Launch Review | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3 days | 50