## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 90% | On Track
Requirement Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 75% | On Track
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-05 | 35 | 60% | On Track
Development | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 71 | 30% | Delayed
Testing & QA | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30 | 0% | Not Started
Deployment & Review | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 16 | 0% | Not Started