## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration | Progress (%)
Project Planning | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 days | 100%
Market Research | 2024-04-06 | 2024-04-15 | 10 days | 85%
Design Phase | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 25 days | 60%
Development | 2024-05-11 | 2024-07-15 | 65 days | 30%
Testing & Quality Check | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 20 days | 15%
Launch Preparation | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 10 days | 5%
Go-Live & Post-Launch | 2024-08-16 | 2024-09-05 | 20 days | 10%