## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | Progress (%) | Responsible
Project Initiation | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | 100 | John Doe
Requirements Gathering | 2024-04-06 | 2024-04-15 | 10 | 85 | Jane Smith
Design Phase | 2024-04-16 | 2024-05-05 | 20 | 75 | Mike Johnson
Development Phase | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 65 | 40 | Team A
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 15 | 60 | Lisa Brown
Deployment & Launch | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 16 | 30 | Admin Team