## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%)
Project Planning | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | 100
Requirement Analysis | 2024-04-06 | 2024-04-15 | 10 | 85
Design Phase | 2024-04-16 | 2024-05-05 | 21 | 70
Development | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 66 | 55
Testing & Quality Check | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 90
Deployment & Training | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 15 | 30