## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Responsible
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | 100 | John Doe
Market Research | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 10 | 85 | Jane Smith
Product Design | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 25 | 60 | Mike Johnson
Development Phase | 2024-04-11 | 2024-06-15 | 75 | 30 | Team A
Testing & Quality Assurance | 2024-06-16 | 2024-07-05 | 19 | 95 | Sarah Lee
Launch Preparation | 2024-07-06 | 2024-07-15 | 10 | 100 | All Team Members
Post-Launch Review | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 15 | 50 | John Doe