## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Progress (%) | Responsible
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 100 | Alice Johnson
Requirement Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 85 | Bob Smith
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 45 | 60 | Carol Davis
Development Phase | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 75 | 30 | David Lee
Testing & QA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | 55 | Eva Martinez
Deployment & Go-Live | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 15 | 10 | Frank Wong
Post-Deployment Review | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 15 | 15 | Alice Johnson